Suivi de projet (informatique)
A Mille
2015 (reprise d'un ancien cours)

---
OBJECTIFS
- Définir les limites d'un projet
- Chiffrer les moyens à mettre en oeuvre
- Organiser le développement
- Suivre l'avancement et corriger les anomalies
- Améliorer les estimations
20/01/15

---
Définir les limites d'un projet
- Combien ça va coûter ?
- Quel délai ?
- Quelle organisation?

---
Les postes de coûts
- Les études préalables
- La réalisation
  - le matériel
  - les logiciel de base et de développement
  - le logiciel d'application
- La mise en oeuvre, le lancement
- La maintenance

---
Déroulement général d'un projet
Idée

---
L'idée initiale
- Origines multiples
- Nécessité de mettre en évidence l'objectif "concret", c'est à dire que souhaite-t-on améliorer, créer dans l'entreprise ?
- Expliquer en quoi l'idée sert l'objectif.
- Convaincre les décideurs de l'intérêt de l'idée...

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
O
suivie?

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
O
suivie?
Etat Actuel
Critique

---
Etudes préalables
Critique
  - mettre en évidence les points forts et faibles de l'existant
  - juger l'état de l'art pour estimer la faisabilité technique
  - juger l'état de l'offre pour estimer l'importance de l'effort à fournir
Bilan de l'état actuel
  - décrire l'existant,
  - établir l'état de l'art,
  - établir l'état de l'offre

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
O
suivie?
Etat Actuel
Critique
O
N
info ?
Avant-Projet

---
L'avant-projet, c'est ...
- La description de comment ça marchera après la mise en oeuvre du projet,
- L'estimation "justifiée" des coûts prévisionnels :
  - investissements
  - frais de développements
  - frais de mise en oeuvre
    - formation
    - pertes de production
  - frais de maintenance sur 5 ans
L'estimation "justifiée" des bénéfices attendus
  - productivité -> plus faibles coûts fixes
  - qualité -> meilleures ventes (sur 5 ans)

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
O
suivie?
Etat Actuel
Cahier des charges
Critique
O
N
info ?
Avant-Projet
O
N
ok ?

---
Cahier des charges
- L'avant-projet résumé
- Les contraintes techniques
- Les contraintes réglementaires
- Les contraintes financières
- Les contraintes de calendrier
- La manière de répondre au cahier des charges

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
Choix
environnement
Analyse
fonctionnelle
O
suivie?
Etat Actuel
Cahier des charges
Critique
O
N
info ?
Avant-Projet
O
N
ok ?

---
Répondre au cahier des charges
Choisir un environnement
  - matériel
  - logiciels de base
    - SGBD
    - Environnements de développement
Mener l'analyse fonctionnelle
  - lister les fonctions principales à réaliser
  - présenter la nouvelle organisation du système d'information

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
Choix
environnement
Analyse
fonctionnelle
O
suivie?
Etat Actuel
Conception
Générale
Cahier des charges
Critique
O
N
info ?
Réalisation
Avant-Projet
O
N
ok ?

---
Le projet tel qu'il est habituellement perçu
La réalisation
  - découpage en tâches de réalisation
  - répartition dans une équipe
  - les revues
  - l'avancement
  - la gestion des imprévus..
La conception
  - mise en oeuvre d'une démarche méthodologique
  - validation par prototypes ou maquettes ou simulations

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
Choix
environnement
Analyse
fonctionnelle
O
suivie?
Etat Actuel
Conception
Générale
Cahier des charges
Critique
O
N
info ?
Réalisation
Avant-Projet
Lancement
O
N
ok ?
Audit

---
Livrer le projet...
Audit
  - sur les délais
  - sur les coûts
  - sur les bénéfices
  - sur la qualité du projet
  - sur la productivité
  - sur les choix techniques
Lancement
  - sur le site de développement
    - simulations
    - benchmarking
  - sur le site d'utilisation
    - intégration
    - formation
    - validation et recette

---
Déroulement général d'un projet
Idée
N
Choix
environnement
Analyse
fonctionnelle
O
suivie?
Etat Actuel
Conception
Générale
Cahier des charges
Critique
O
N
info ?
Réalisation
Avant-Projet
Lancement
O
N
ok ?
Audit
Maintenance

---
Maintenance
- du matériel (4% environ par an)
- du logiciel
  - pour corriger des problèmes ...
  - pour intégrer de nouvelles fonctions,
  - pour suivre les versions des logiciels de base,
  - pour suivre l'évolution du matériel
  - pour suivre la réglementation,

---
Maîtriser les coûts
Estimer le coût
en connaissant à chaque fois
le risque pris.

---
ESTIMATION DES COUTS
Devis marketing
4x
Devis réalisation
2x
(Devis d'engagement)
x
0,5x
0,25x
Faisabilité
Besoins
Conception
globale
Conception
Détaillée
Réalisation

---
Techniques d'estimation...
Déterministe + Probabiliste
  - COCOMO (Bull) : estimation du nombre de lignes à écrire, corrections nombreuses en fonctions de critères de difficulté, de délais, de technicité, etc....
  - "Mille" : variante des "points de fonctions" pour estimer des modules.
Par analogie avec des projets déjà réalisés. Adaptation de devis.

---
Méthode déterministe + probabiliste
- Les contraintes financières et de délai sont fixées à l'avance. Ce qui est mesuré, c'est le risque (l'incertitude sur la réalisation de ces contraintes)
- L'approche nb de lignes prévisionnelles combinée à de multiples critères est intéressante "intellectuellement" mais peu compatible avec une réactivité forte.

---
Méthode "Mille" ...
- A partir de l'analyse des besoins, lister les points de fonctions, c'est à dire correspondant au découpage en fonctions /sous-fonctions (du point de vue utilisateur) du projet.
- Chaque fonction élémentaire correspondra à un module pouvant être codé par une personne
- Un module prend entre 2 et 5 jours pour être analysé, conçu, codé, mis au point et intégré.
- Un interface humain correspond à 2 jours, un traitement modifiant une base de données 5 jours.
- Compter les modules évidents du projet et multiplier par un facteur entre 1.2 et 1.8 selon la finesse de votre analyse...

---
Exercice.....
- Soit à développer un logiciel de gestion automatique d'emplois du temps dans une école d'ingénieur...par exemple la votre !
- Vous pouvez me poser des questions...pour l'analyse des besoins.
- Donner votre estimation du coût prévisionnel en jours et sachant qu'un jour-agent moyen est de 2000 f donner le devis correspondant.

---
Fiche de description de tâches

---
FICHE DE DESCRIPTION DE TACHES
Cartouche général
Nom et code projet
Nom et code application
Niveau dans le cycle
GSI-GET-C/R

---
Exemple : 1.2 Création des tables
Code hiérarchique de tâche
/sous-tâche

---
Exemple : 1.2 Création des tables
Libellé de tâche
/sous-tâche
Code hiérarchique de tâche
/sous-tâche

---
CD
Personne affectée à cette tâche

---
12
CD
Personne affectée à cette tâche
Charge de travail

---
12
CD
10-11-98
10-12-98
Personne affectée à cette tâche
Charge de travail
Dates de début prévu

---
12
CD
10-11-98
10-01-99
15-01-99
5-02-99
Personne affectée à cette tâche
Dates de fin prévue
Charge de travail
Dates de début prévu

---
Charges, dates de début et fin « constatées »= réalisées