## Backlog
Désignations |  |  |  | Descriptions |  | Estimations | [5 empty] | Réel |  |  |  | Bilan
Domaines | Id | Lots | Sprints | Cas d'utilisations | Précisions | Valeurs ajoutées | Complexités | Priorités | Durées | Ressources | Coûts | Durées | Ressources | Avancements | Coûts | Balance | Conjecture
Community |  | 1 | 1 | TweetAresourceAndTimelineConception |  | 4.8 | 6.6 | 7.8 | 14 | R,P | 4 | 14 | R,P | 91 | 4 | 0 | 0
| 1.1 | 1 | 1 | Analyse des besoins | propre à la tâche | 4 | 4 | 9 | 1 | R,P | 0.2857142857 | 3 | R,P | 90 | 0.8571428571 | -0.5714285714 | -0.5142857143
| 1.2 | 1 | 1 | État de l'art |  | 5 | 4 | 7 | 2 | P | 0.5714285714 | 2 | P | 100 | 0.5714285714 | 0 | 0
| 1.3 | 1 | 1 | Recherche documentaire | docs api, tuto, etc... | 4 | 7 | 7 | 1 | R | 0.2857142857 | 2 | R | 100 | 0.5714285714 | -0.2857142857 | -0.2857142857
| 1.4 | 1 | 1 | Formalisation du modèle et production de la documentation associé |  | 7 | 9 | 6 | 5 | R,P | 1.428571429 | 4 | R,P | 75 | 1.142857143 | 0.2857142857 | 0.2142857143
| 1.5 | 1 | 1 | Micro prototypage et validation de la faisabilité |  | 4 | 9 | 10 | 5 | R,P | 1.428571429 | 3 | R,P | 90 | 0.8571428571 | 0.5714285714 | 0.5142857143
|  | 2 | 1 | TweetAResourceImplementation |  | 7.833333333 | 5.833333333 | 5.5 | 21 | R,O | 6 | 26 | R,P | 83.33333333 | 7.428571429 | -1.428571429 | -1.19047619
| 2.1 | 2 | 1 | Implémentation de la gestion des comptes (Twitter) dans le profile utilisateur Sympozer | Front-end | 9 | 8 | 7 | 4 | R,O | 1.142857143 | 5 | R | 100 | 1.428571429 | -0.2857142857 | -0.2857142857
| 2.2 | 2 | 1 | Définition et implémentation/extension des entités + persistance | Back-end | 7 | 9 | 4 | 5 | R,O | 1.428571429 | 3 | P | 100 | 0.8571428571 | 0.5714285714 | 0.5714285714
| 2.3 | 2 | 1 | Insertion des nouveaux éléments sur la structure "ressources" | Back-end | 7 | 6 | 6 | 3 | R | 0.8571428571 | 1 | P | 100 | 0.2857142857 | 0.5714285714 | 0.5714285714
| 2.4 | 2 | 1 | Implémentation des éléments d'interface | Front-end | 7 | 3 | 4 | 4 | O | 1.142857143 | 4 | R | 80 | 1.142857143 | 0 | 0
| 2.5 | 2 | 1 | Mise en place pour une ressource et tests sur un scénario utilisateur |  | 8 | 6 | 6 | 2 | R,O | 0.5714285714 | 12 | R,P | 80 | 3.428571429 | -2.857142857 | -2.285714286
| 2.6 | 2 | 1 | Propagation à l'ensemble des ressources éligibles |  | 9 | 3 | 6 | 3 | R,O | 0.8571428571 | 1 | R,P | 40 | 0.2857142857 | 0.5714285714 | 0.2285714286
| 3.1 | 3 | 1 | TimelineImplementation |  | 5.75 | 5.25 | 6.25 | 21 | P,A | 6 | 9 | R,P | 62.5 | 2.571428571 | 3.428571429 | 2.142857143
| 3.2 | 3 | 1 | Implémentation des structures de données avec persistance | Back-end | 4 | 7 | 5 | 7 | P,A | 2 | 3 | P | 100 | 0.8571428571 | 1.142857143 | 1.142857143
| 3.3 | 3 | 1 | Implémentation de la gestion du hashtag pour la conférence | Front-end | 7 | 6 | 9 | 5 | P,A | 1.428571429 | 2 | P | 100 | 0.5714285714 | 0.8571428571 | 0.8571428571
| 3.4 | 3 | 1 | Interface - Visualisation des timelines sur les pages des utilisateurs et des conférences | Front-end | 7 | 4 | 6 | 6 | P,A | 1.714285714 | 4 | R | 50 | 1.142857143 | 0.5714285714 | 0.2857142857
| 3.5 | 3 | 1 | Tests unitaires et scénario utilisateur |  | 5 | 4 | 5 | 3 | P,A | 0.8571428571 | 0 | R,P | 0 | 0 | 0.8571428571 | 0
|  | 4 | 1 | ShareConception |  | 6.5 | 2 | 10 | 7 | A,O | 2 | 14 | A,O | 82.5 | 4 | -2 | -1.65
| 4.1 | 4 | 1 | Étude de l'existant |  | 7 | 2 | 10 | 3.5 | A,O | 1 | 8 | A,O | 95 | 2.285714286 | -1.285714286 | -1.221428571
| 4.2 | 4 | 1 | Analyse prototypage et validation |  | 6 | 2 | 10 | 3.5 | A,O | 1 | 6 | A,O | 70 | 1.714285714 | -0.7142857143 | -0.5
|  | 5 | 1 | ShareImplementation |  | 5.666666667 | 2.333333333 | 7.666666667 | 21 | A,O | 6 | 31.5 | A,O | 50 | 9 | -3 | -1.5
| 5.1 | 5 | 1 | Implémentation d'un widget test |  | 7 | 2 | 10 | 7 | A | 2 | 25 | A,O | 80 | 7.142857143 | -5.142857143 | -4.114285714
| 5.2 | 5 | 1 | Implémentation des autres widgets |  | 6 | 2 | 8 | 7 | O | 2 | 6.5 | A,O | 70 | 1.857142857 | 0.1428571429 | 0.1
| 5.3 | 5 | 1 | Tests unitaires |  | 4 | 3 | 5 | 7 | O | 2 | 0 | A,O | 0 | 0 | 2 | 0
|  | 6 | 1 | Testing |  | 8 | 4 | 5 | 14 | R,P,A,O | 4 | 0 | R,P,A,O | 5 | 0 | 4 | 0.2
| 6.1 | 6 | 1 | Tests d'intégration Timeline |  | 8 | 6 | 5 | 7 | R,P,A,0 | 2 | 0 | R,P,A,O | 0 | 0 | 2 | 0
| 6.2 | 6 | 1 | Tests d'intégration Share |  | 8 | 2 | 5 | 7 | R,P,A,0 | 2 | 0 | R,P,A,O | 10 | 0 | 2 | 0.2
|  | 7 | 1 | GestionDeProjet |  | 8.5 | 6 | 10 | 24.5 | B | 7 | 24.5 | B | 87.5 | 7 | 0 | 0
| 7.1 | 7 | 1 | Daily scrum meetings et Sprint meeting |  | 8 | 6 | 10 | 3.5 | B | 1 | 5 | B | 100 | 1.428571429 | -0.4285714286 | -0.4285714286
| 7.2 | 7 | 1 | Gestion et suivi des traqueurs |  | 10 | 7 | 10 | 5 | B | 1.428571429 | 2 | B | 90 | 0.5714285714 | 0.8571428571 | 0.7714285714
| 7.3 | 7 | 1 | Temps destiné à l'équipe | Questions, analyses.. | 9 | 8 | 10 | 9 | B | 2.571428571 | 15.5 | B | 80 | 4.428571429 | -1.857142857 | -1.485714286
| 7.4 | 7 | 1 | Documentation post-sprint et mise à jour des documents |  | 7 | 3 | 10 | 7 | B | 2 | 2 | B | 80 | 0.5714285714 | 1.428571429 | 1.142857143
[8 empty] | Total | 122.5 |  | 35 | 119 |  |  | 34 | 1 | -1.997619048
[8 empty] | Available | 122.5 |  | 35 | 98 |  |  | 28
[8 empty] | Reliquat | 0 |  | 0 | -21 |  |  | -6

## Légende
Intitulés | Valeurs possibles | Descriptions | Couleurs | Signification
Domaines | Community | Nom du domaine d'application
Id | [1-x] | Numéro d'identification |  | Associer à un Sprint de manière facultative
Lots | [1-x] | Numéro de lot |  | Non plannifier dans les Sprints - non réalisé
Sprints | {#1, #2, #3} | Numéro du Sprint associé à la tâche
Cas d'utilisations | - | Synthèse scénario
Précisions | - | Description fonctionnelle supplémentaire
Valeurs ajoutées | [1-10] | Indicateur de valeur
Complexités | [1-10] | Indicateur de complexité
Priorités | [1-10] | Indicateur de priorité
Durées | x Heures | Estimation de la durée de la tâche en heures
Ressources | {B,R,P,O,A} | Liste des personnes qui contribueront à la tâche
Coûts | x jour/homme | Estimation du coût de la tâche en Journée/Homme
Durées | x Heures | Durée de la tâche en heures
Ressources | {B,R,P,O,A} | Liste des personnes qui contribuent à la tâche
Avancement | [0%-100%] | Indicateur réel d'avancement en pourcentage
Coûts | x jour/homme | Coût réel de la tâche en Journée/Homme
Balance | Calculé | Le différentiel de coût entre l'estimation et le constat
Conjecture | Calculé | Indicateur perso qui donne une tendance

## Indicateurs d'avancements
Définir des jalons pour chaque tâches..