## Slide 1: M2 TIW – Module Projet Le déploiement et l’après-projet
Daniela TSAMALAX MOKELO

## Slide 2: Le déploiement & l’après-projet

## Slide 3: Le déploiement

## Slide 4: Projet Quelques rappels: les différentes phases d’un projet
Phase | Description
Initialisation | Lancement du projet
Expression de besoin | Recueil du besoin auprès des utilisateurs: Quelles sont les problématiques à résoudre ? En quoi la nouvelle application va améliorer les choses ?
Conception | Description technique et fonctionnelle de la solution qui va être mise en œuvre par le fournisseur pour répondre au besoin métier
Réalisation + tests unitaires | Développement et tests unitaires du code (niveau fonction)
Qualification | Tests de l’application : vérifier que les enchaînements des actions se passent correctement (niveau écran / batch)
Recette métier | Tests de la solution dans son ensemble, validation des scénarios utilisateurs
Initialisation
Expression de besoin
Conception
Réalisation + Tests Unitaires
Qualification
Recette métier
Déploiement
Détails
Temps

## Slide 5: Les environnements (1/2)
Définition
Un environnement désigne l’ensembles des équipements (matériels + logiciels + configurations) nécessaires au on fonctionnement de l’application
Nombre
En principe, il doit y avoir autant d’environnements que de phases projets
Pour des raisons de coût, c’est très rarement le cas
Terminologie
L’environnement sur lequel la solution va être déployée est appelé environnement de production
Quand un environnement est parfaitement identique à l’environnement de production, on dit qu’il est iso-production
Plus on s’approche de la phase de déploiement, plus l’environnement doit être proche de l’environnement de production

## Slide 6: Les environnements (2/2)
Réalisation + Tests unitaire
Environnement de développement
Qualification
Environnement de qualification
Environnement de recette
Recette
Environnement de démonstration
Environnement de pré-production (ISO-PROD)

## Slide 7: Le déploiement
En quoi ça consiste ? | Installer en environnement de production l’application Il faut installer tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l’application: Applicatifs Données (par exemple comptes utilisateurs en cas de montée de version) Certificats de sécurité …
Synonymes | Mise en production (MEP)
Quand ? | A la fin de la recette. Quand la MOA a donné son Go pour mise en production
Qui? | Les équipes d’exploitation (DSI client) Le prestataire peut intervenir en support
Comment ? | Il faut dérouler le manuel d’installation

## Slide 8: Manuel d’installation Un livrable critique
Ce livrable peut porter différents noms selon les entreprises (DMEI, PTI, …) mais le contenu est toujours similaire.
C’est un livrable critique car de lui va dépendre la bonne installation de l’application et donc, son bon fonctionnement.
Il est indispensable que ce document soit:
  Complet
  Explicite: ne laisse place à aucun doute
  Respecte l’ordre chronologique d’installation
  Comporte une procédure de retour arrière
Manuel d’installation
Complet
Chronologie
Retour arrière
Explicite

## Slide 9: Manuel d’installation Les étapes clé de rédaction
Avant la recette
MER
MEP
Qui ? Le prestataire
Quoi ? Rédaction d’un manuel en vue d’une installation en recette
Ce manuel est livré en même temps que les packages applicatifs (il doit être mentionné dans le bon de livraison)
Qui ? DSI client avec support du prestataire
Quoi ? Sur la base du manuel d’installation, l’équipe infrastructure rédige un nouveau manuel adapté à la configuration de l’environnement de production
Qui ? DSI client
Déroule le nouveau manuel d’installation en environnement de production
Livraison
GO MEP

## Slide 10: L’après-projet

## Slide 11: L’après-projet
Faire le bilan
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?
Assurer le suivi
Période de garantie
Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ?
Quels bénéfices ont été retirés …
Conduite du changement
MCO / RUN

## Slide 12: Faire le bilan Le Retour d’EXpérience (REX)
Objectif | Identifier les forces et faiblesses du projet afin de faire mieux la prochaine fois. Démarche d’amélioration continue.
Points à évoquer | Globalement, le projet a-t-il été un succès ? Quels ont été les facteurs de réussite ? Quels ont été les freins à la réussite ? Quels bénéfices le client en retire-t-il ? Quelles pertes ? Quels bénéfices j’en retire en tant que prestataire ? En tant que collaborateur ? Quelles pertes ? Si c’était à refaire, est-ce que je le referai ? Dans quelles conditions ?
Participants | Les parties prenantes du projet
Quand | 3 mois après la fin du projet  permet d’avoir assez de recul tout en conservant encore les souvenir suffisamment « frais »
Risques | Considérer cette instance comme une séance de « règlement de compte » Ne pas aborder les aspects négatifs du projet

## Slide 13: Assurer le suivi Période de Garantie
Principe
Période durant laquelle le prestataire effectue, sans aucun surcoût pour le client, toutes les corrections nécessaires au bon fonctionnement de l’application.
Mise en œuvre
Risque
Cette période va généralement de 3 mois à 6 mois. Sa durée est définie dans le contrat initial.
En général, le processus de remontée des bugs et de traitement est le même que durant la recette
Plus de budget pour couvrir la période de garantie

## Slide 14: Assurer le suivi Conduite du changement
Constat
Plus de 50% des applications livrées ne sont pas utilisées
Causes
Manque d’information
Solution
Mettre en œuvre des actions de communication et de formation qui vont favoriser l’acceptation par les employés de la nouvelle application et donc contribuer à son utilisation
Mise en œuvre
Généralement, la conduite du changement est une prestation connexe à la réalisation du projet.
Dans plus de 40% des cas, l’application n’est pas à mettre en cause
Manque de formation
Peur de changer ses habitudes
…
Une bonne conduite du changement commence dès le lancement du projet
Elle peut être réalisée par une autre équipe du prestataire, un prestataire concurrent ou une équipe client (toutefois, ce 3ème cas de figure est plutôt rare)

## Slide 15: Conduite du changement La formation des utilisateurs
Bien que la conduite du changement ne peut se résumer uniquement à la formation utilisateur, celle-ci est néanmoins déterminante dans le succès d’une nouvelle application
La formation des utilisateurs peut reposer sur plusieurs éléments complémentaires
Formation des Utilisateurs
Manuel utilisateur
E-learning
Formation présentielle

## Slide 16: Assurer le suivi Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)
MCO
Exploitation
Support aux Utilisateurs
Ensemble des mesures prises afin de garantir la continuité de service.
Le MCO est plus large que la TMA seule
Le MCO peut être divisé en 2 parties:
1. Exploitation
2. Support utilisateurs

## Slide 17: Assurer le suivi Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)
Exploitation
Support utilisateurs
Ensemble des procédures mise en place afin de garantir que les serveurs sont toujours opérationnels (redémarrages programmés, purge des données, …)
Les procédures d’exploitation sont regroupées dans un livrable appelé Manuel d’Exploitation
Ensemble des procédures mise en place afin de répondre aux attentes des utilisateurs (base de connaissance, support niveaux 1, 2, 3 et 4)
En général le support utilisateur est organisé autour d’outils de ticketing tels que (Remedy, …)

## Slide 18
Les services d’exploitation
Les services de support aux utilisateurs
Niveaux de service : organisation d’un centre de support
Niveaux incidents
SLA

## Slide 19: Exercices

## Slide 20: Préparer le déploiement et la soutenance du 06/03/2019
En fonction de votre projet, inclure dans vos livraisons:
Manuel d’installation
Manuel utilisateur (format au choix: ppt, doc, video)
Manuel d’exploitation