## Feuil1
Tableau Taskboard SCRUM
Mini projet Cours Agile, s4
form https://trello.com/b/YAgZ49uf/mod%C3%A8le-kanban Utilisez ce modèle Kanban simple pour organiser l'équipe d'ingénierie informatique et travailler avec fluidité. 1- Décomposez la feuille de route en ajoutant des tâches sous forme de cartes à la liste Backlog (ou bac à sable) 2- Déplacez les cartes une par une dans la liste Conception (ou Affinage) une fois qu'elles sont spécifiées et chiffrées. Astuce Pro: Vous pouvez activer les Power-ups pour vos outils de conception préférés comme [Figma] (https://trello.com/power-ups/59b2e7611e6ece0b35eac16a/figma) ou [Invision] (https://trello.com/ power-ups / 596f2cb2d279152540b2bb31), afin de pouvoir facilement lier et visualiser des créations sans passer d'un software à un autre. 3- Lorsqu'une carte a son cahier des charges, déplacez-la dans la liste To Do (À faire), pour que l'équipe puisse les implémenter. 4- Chaque membre de l'équipe s'attribue ensuite les cartes, en fonction de ses compétences et de ses envies, et déplace les cartes vers la liste Doing (En cours) afin que toute l'équipe sache qui travaille sur quoi. 5- (option) Les cartes se déplacent ensuite dans la liste Révision de code lorsqu'elles sont prêtes pour un deuxième développeur. L'équipe peut définir une limite de liste sur le nombre de cartes dans la colonne Révision de code, comme indicateur visuel du moment où l'équipe doit prioriser les révisions plutôt que de s'attaquer à de nouvelles tâches. 6- Une fois revues, les cartes sont déplavées dans la colonne Tests Puis quand les cartes ont été testées et sont validées, elles sont expédiées en production : on les déplace vers la liste Done (Terminé) et on célèbre la fin quand toutes y sont placées ! 7- En cours de Sprint, les développeurs réalisent qu'il faudra ajouter des US ou des tâches, ils les ajoutent à la colonne Backlog. Les nouveaux items seront affinés lors d'une réunion d'affinage décidée par le SM, lorsqu'il y en aura suffisamment.
Liste des User Stories (Backlog initial) |  |  |  | Valeur | Effort | Priorité | Planification
Numéro d'US | En tant que … (ROLE) | je veux … (ACTION) | afin de … (BUT)
ex. | admin | ajouter un compte Utilisateur | permettre une authentification individuelle | 30 | 8 | 2 | sprint2
US1
US2
US3
Taskboard de Projet
Backlog | Affinage | ToDo | En cours | Révision Code | Tests | Done
ex.: US1 | (découpage de la US en tâches : 1.1. concevoir la table Comptes, 1.2. développer l'IHM saisie du compte, 1.3. fonction de validation des informations, 1.4 fonction de contrôle de doublon, 1.5. sauvegarde en BD, etc.) | 1.1. Concevoir la table Comptes, | 1.2. Développer l'IHM saisie du compte
Note on E6: vde: (nombre quelconque, la somme des valeurs définit la valeur totale du projet; c'est une information relative)
Note on F6: vde: (valeurs de la suite de Fibonnacci : 1,2, 3, 5, 8, 13, etc.)
Note on G6: vde: définie en fonction de la valeur et de l'effort
Note on H6: vde: (numero de sprint, en fonction des priorités)